## 工作表1
常德市工商联非公经济电子服务平台项目总体进度计划
序号 | 工作项 | 描述 | 完成时间 | 备注
1 | 系统设计 | 根据需求方案输出系统设计方案 | 2018-03-16
2 | 设计方案评审 | 双方讨论确定设计方案 | 2018-03-23
3 | 非公经济公共服务平台（功能开发）
4 | 系统管理 | 开发 | 2018-03-28
5 | 短信平台 |  | 2018-04-02
6 | 档案管理 |  | 2018-04-09
7 | 会员管理 |  | 2018-04-13
8 | 企业服务 |  | 2018-04-16
9 | 在线诉求 |  | 2018-04-20
10 | 数据分析 |  | 2018-04-27
11 | 微信公众服务平台（功能开发）
12 | 用户鉴权 |  | 2018-05-05
13 | 信息推送 |  | 2018-05-10
14 | 智能客服 |  | 2018-05-12
15 | 掌上诉求 |  | 2018-05-12
16 | 我的信息 |  | 2018-05-12
17 | 数据交换（对接开发）
18 | 工商数据交换 |  | 2018-05-15
19 | 税务数据交换 |  | 2018-05-15
20 | 科技数据交换 |  | 2018-05-15
21 | 人社数据交换 |  | 2018-05-15
22 | 内部测试，发布beta版 | 测试 | 2018-05-20
23 | 联合评测，发布体验版 |  | 2018-05-25
24 | 生产环境申请 |  | 2018-04-25
25 | 生产环境部署 |  | 2018-05-25
26 | 培训 | 现场培训，交付操作手册 | 2018-05-30
27 | 上线试运行 | 小范围试运行 | 2018-06-01
28 | 优化完善、正式运行 | 根据试运行情况优化，发布正式版本，正式上线 | 2018-07-30
29 | 项目验收