## 工作表1
智慧治超项目总体进度计划
序号 | 工作项 | 细分 | 描述 | 完成时间 | 备注
1 | 系统设计 |  | 根据需求方案输出系统设计方案 | 2018-03-12
2 | 设计方案评审 |  | 讨论确定设计方案 | 2018-03-14
3 | 基础档案（功能开发） |  |  | 2018-03-30
4 | 驾驶员档案 | 基本信息 | 开发 | 2018-03-09
|  | 证件档案 |  | 2018-03-13
5 | 车辆档案 |  |  | 2018-03-15
6 | 企事业单位档案 |  |  | 2018-03-17
7 | 卡点档案 |  |  | 2018-03-17
8 | 道路信息管理 |  |  | 2018-03-09
| 监控点档案 | 基本信息 |  | 2018-03-15
|  | 详情信息 |  | 2018-03-15
| 设备档案 |  |  | 2018-03-16
| 黑名单 |  |  | 2018-03-17
9 | 案件管理（功能开发） |  |  | 2018-03-30
10 | 现场执法
11 | 通行记录
12 | 案件录入
13 | 人车资料
14 | 许可证管理
15 | 黑名单管理
16 | 罚款规则
17 | 文书模板
18 | 公众号平台（功能开发） |  |  | 2018-04-10
19 | 信息发布
20 | 违规信息通知
21 | 违规信息查询
22 | 指挥中心大屏（功能开发） |  |  | 2018-04-10
23 | gis地图
24 | 治超成果展示
25 | 案件处理展示
26 | 统计分析（功能开发） |  |  | 2018-04-10
27 | 案件日报
28 | 车辆轴型分布图表统计
29 | 车牌号分布图表统计
30 | 超载分布统计
31 | 内部测试，发布beta版 |  | 测试
32 | 联合评测，发布体验版
33 | 生产环境申请
34 | 生产环境部署
35 | 培训 |  | 现场培训，交付操作手册
36 | 上线试运行 |  | 小范围试运行
37 | 优化完善、正式运行 |  | 根据试运行情况优化，发布正式版本，正式上线
38 | 项目验收