## 工作表1
深南电路电装运营系统项目总体进度计划
序号 | 工作项 | 描述 | 完成时间 | 备注
1 | 系统原型细化完善 | 在第一版原型基础上，细化到每个页面按钮级 | 2017-09-20
2 | 系统原型评审 | 双方讨论系统原型，确定调整内容 | 2017-09-22
3 | 修改定型 | 确定系统原型 | 2017-09-26
4 | 编码实现 |  | 2017-10-20
5 | 内部测试，发布beta版 |  | 2017-10-21
6 | 联合评测，发布体验版 | 根据评测意见优化，发布体验吧 | 2017-10-26
7 | 生产环境申请 |  | 2017-11-01
8 | 生产环境部署 |  | 2017-11-12
9 | 培训 | 现场培训，交付操作手册 | 2017-11-15
10 | 上线试运行 | 小范围试运行 | 2017-11-16 | 试运行一个月，合同约定是11月4日，后续沟通增加新的功能导致试运行延后
11 | 优化完善、正式运行 | 根据试运行情况优化，发布正式版本，正式上线 | 2017-12-16
12 | 项目验收 |  |  | 正式运行三个月